## rubrado
Sala velatoria Paso del Cerro
RUBRADO | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL | OBSERVACIONES
1. IMPLANTACION Y REPLANTEO
1.1 limpieza | global | 1
1.2 construcciones provisorias | global | 1
1.3 replanteo | global | 1
1.4 provisorio UTE | global | 1
1.5 provisorio OSE | global | 1
2. ESTRUCTURA
2.1 fundaciones | m3 | 30
2.2 pilares hormigon armado | m3 | 1.5
2.3 vigas hormigon armado | m3 | 2
3. ALBAÑILERIA
3.1 muros | m2 | 130
3.2 amure aberturas | global | 1
3.3 revoques | m2 | 88
3.4 revestimientos | m2 | 16
3.5 colocacion aparatos sanitaria | global | 1
3.6 colocacion accesorios electrica | global | 1
3.7 colocacion mesadas | global | 1
3.8 colocacion carpinteria en madera | global | 1
3.9 cielorrasos | m2
4. HERRERIA
4.1 alero | global | 1
4.2 techo | m2 | 63
5. ALUMINIO
5.1 Al 01 | unid | 4
5.2 Al 02 | unid | 1
5.3 Al 03 | unid | 2
5.4 Al 04 | unid | 1
6. SANITARIA
6.1 desagues | global | 1
6.2 abastecimiento | global | 1
6.3 fosa septica | global | 1
7. ELECTRICA
7.1 canalizaciones | global | 1
7.2 cableado | global | 1
7.3 tablero | unid | 1
7.4 tomas | unid | 10
7.5 luminarias | unid | 21
7.6 aire acond | global | 1
7.7 instalacion de emergencia | global | 1
8. CARPINTERIA
8.1 mueble bajo mesada | unid | 1
8.2 abertura corrediza | unid | 1
8.3 puerta interior | unid | 1
9. PINTURA
9.1 pintura exterior | m2 | 86
9.2 pintura interior | m2 | 46
10. PIEDRAS
10.1 colocacion y suministro mesada G1 | global | 1
11. VARIOS
11.1 fletes y traslados | global | 1
TOTAL OBRA
IVA
MONTO IMPONIBLE

## cronograma
AVANCE MENSUAL
TAREAS | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6
1. IMPLANTACION Y REPLANTEO
1.1 limpieza
1.2 construcciones provisorias
1.3 replanteo
1.4 provisorio UTE
1.5 provisorio OSE
2. ESTRUCTURA
2.1 fundaciones
2.2 pilares hormigon armado
2.3 vigas hormigon armado
3. ALBAÑILERIA
3.1 muros
3.2 amure aberturas
3.3 revoques
3.4 revestimientos
3.5 colocacion aparatos sanitaria
3.6 colocacion accesorios electrica
3.7 colocacion mesadas
3.8 colocacion carpinteria en madera
3.9 cielorrasos
4. HERRERIA
4.1 alero
4.2 techo
5. ALUMINIO
5.1 Al 01
5.2 Al 02
5.3 Al 03
5.4 Al 04
5.5 Al 05
6. SANITARIA
6.1 desagues
6.2 abastecimiento
6.3 fosa septica
7. ELECTRICA
7.1 canalizaciones
7.2 cableado
7.3 tablero
7.4 tomas
7.5 luminarias
7.6 aire acond
8. CARPINTERIA
8.1 mueble bajo mesada
8.2 abertura corrediza
8.3 puerta interior
9. PINTURA
9.1 pintura exterior
9.2 pintura interior
10. PIEDRAS
10.1 mesada G1
11. VARIOS
11.1 fletes y traslados
11.2 alojamiento